## Hoja1
No. | TAREA | MARZO | [12 empty] | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1
1 | INSTALACION DE LA RED | bar: MARZO 16
2 | INSTALACION DE EQUIPOS | bar: MARZO 20
3 | REVISION DEL DISEÑO DEL SISTEMA | bar: MARZO 16
4 | DESARROLLO DEL SISTEMA | bar: MARZO 18 to MARZO 29
5 | INSTALACION DEL SISTEMA
6 | CAPACITACION
7 | CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA (INV. INICIAL)
8 | AJUSTES AL SISTEMA
9 | PRUEBA PILOTO
10 | AJUSTES AL SISTEMA